## Sheet1
CRITICAL PATH HIGHLIGHTED IN YELLOW
Activity | Desc | Op | AVG | Pess | EXPECT | VAR | AS | AF | [6 empty] | Activity | ES | EF | LS | LF | SLACK
1.1 | Table & data fields | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | 0 | [7 empty] | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
1.2 | ERD | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 |  | 7 | [6 empty] | 2.1 | 0 | 0.54167 | 4 | 4.5417 | 4
1.3 | Dummy data | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 |  |  | current | [5 empty] | 3.1 | 0 | 2.8333 | 4.4167 | 7.25 | 4.4167
1.4 | Connect to MVC & create models | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.0625 | [8 empty] | 2.2 | 0.54167 | 1.0833 | 4.5417 | 5.0833 | 4
1.5 | Acct Mgmt: Validation | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 |  |  |  | 1.1.0.0 | 38 Days |  |  |  | 1.2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0
1.6 | RFI validation | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 |  |  |  | 1.2.0.0 | 20 Days |  |  |  | 3.2 | 2.8333 | 5.8333 | 7.25 | 10.25 | 4.4167
1.7 | RFP Validation | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | [8 empty] | 1.3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0
1.8 | Contract Validation | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 |  |  |  | CRIT PATH= | 28.0833 | CRIT VAR= | 1.6181 |  | 1.4 | 4 | 5.0833 | 4 | 5.0833 | 0
1.9 | Reports: T-SQL | 1 | 4 | 5 | 3.6667 | 0.44444 | [5 empty] | STD DEV= | 1.272 |  | 1.5 | 5.0833 | 7.0833 | 14.4167 | 16.4167 | 9.3333
1.10 | Tutorial table & model | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | [8 empty] | 2.3 | 5.0833 | 7.0833 | 5.0833 | 7.0833 | 0
2.1 | Controller framework | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54167 | 0.015625 | 0 |  |  |  |  | Z-SCORE= | 7.7959 |  | 3.3 | 5.8333 | 8.6667 | 10.25 | 13.0833 | 4.4167
2.2 | URL links | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54167 | 0.015625 | [8 empty] | 1.6 | 7.0833 | 9.0833 | 16.4167 | 18.4167 | 9.3333
2.3 | Admin Control | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 |  | 7 |  | WEEK | DATA | FRONT | BACK | Iterations | 2.4 | 7.0833 | 9.9167 | 7.0833 | 9.9167 | 0
2.4 | Accounts Functionality | 1 | 3 | 4 | 2.8333 | 0.25 |  |  | current | 9/23-9/29 | 1.1-1.5 | 3.1-3.3 | 2.1-2.3 |  | 3.4 | 8.6667 | 12.6667 | 13.0833 | 17.0833 | 4.4167
2.5 | Vendor Registration | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 |  |  |  | 9/30-10/06 | 1.6-1.9 | 3.3-3.5 | 2.4-2.8 | 2014-10-02 | 1.7 | 9.0833 | 11.0833 | 18.4167 | 20.4167 | 9.3333
2.6 | Vendor MGMT | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 |  |  |  | 10/07-10/13 | 1.9-1.10 | 3.5-3.7 | 2.8-2.11 |  | 2.5 | 9.9167 | 10.9167 | 9.9167 | 10.9167 | 0
2.7 | Edit Profile | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 |  |  |  | 10/14-10/20 | TEST | 3.7-3.8 | 2.12-2.15 |  | 2.6 | 10.9167 | 11.9167 | 10.9167 | 11.9167 | 0
2.8 | RFI controllers | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 |  |  |  | 10/21-10/27 | TEST | TEST | TEST | 2014-10-21 | 1.8 | 11.0833 | 13.0833 | 20.4167 | 22.4167 | 9.3333
2.9 | RFP controllers | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.25 | [7 empty] | 2014-11-04 | 2.7 | 11.9167 | 12.9167 | 11.9167 | 12.9167 | 0
2.10 | Contract controllers | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | [8 empty] | 3.5 | 12.6667 | 16.6667 | 17.0833 | 21.0833 | 4.4167
2.11 | Report controllers | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | [8 empty] | 2.8 | 12.9167 | 14.9167 | 12.9167 | 14.9167 | 0
2.12 | decision logic | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | [8 empty] | 1.9 | 13.0833 | 16.75 | 22.4167 | 26.0833 | 9.3333
2.13 | data query logic | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | [8 empty] | 2.9 | 14.9167 | 17.0833 | 14.9167 | 17.0833 | 0
2.14 | Calendar function | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | [8 empty] | 3.6 | 16.6667 | 19.5 | 21.0833 | 23.9167 | 4.4167
2.15 | Tutorial controllers | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 | [8 empty] | 1.10 | 16.75 | 18.75 | 26.0833 | 28.0833 | 9.3333
3.1 | Master page | 1 | 3 | 4 | 2.8333 | 0.25 | 0 |  | current | [5 empty] | 2.10 | 17.0833 | 19.0833 | 17.0833 | 19.0833 | 0
3.2 | Login & related pgs | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | [8 empty] | 2.11 | 19.0833 | 21.0833 | 19.0833 | 21.0833 | 0
3.3 | Acct Mgmt pgs | 1 | 3 | 4 | 2.8333 | 0.25 | [8 empty] | 3.7 | 19.5 | 21.6667 | 23.9167 | 26.0833 | 4.4167
3.4 | RFI pgs | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44444 | [8 empty] | 2.12 | 21.0833 | 23.0833 | 21.0833 | 23.0833 | 0
3.5 | RFP pgs | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44444 | [8 empty] | 3.8 | 21.6667 | 23.6667 | 26.0833 | 28.0833 | 4.4167
3.6 | Contract pgs | 1 | 3 | 4 | 2.8333 | 0.25 | [8 empty] | 2.13 | 23.0833 | 25.0833 | 23.0833 | 25.0833 | 0
3.7 | reports pgs | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.25 | [8 empty] | 2.14 | 25.0833 | 27.0833 | 25.0833 | 27.0833 | 0
3.8 | Tutorial pages | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | [8 empty] | 2.15 | 27.0833 | 28.0833 | 27.0833 | 28.0833 | 0

## Sheet2
Activity | ES | EF | LS | LF | SLACK
2.1 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0
2.2 | 0.54 | 1.08 | 0.54 | 1.08 | 0
1.1 | 0 | 2 | 0.82667 | 2.8267 | 0.82667
3.1 | 0 | 2.8333 | 0.41 | 3.2433 | 0.41
1.2 | 2 | 3 | 2.8267 | 3.8267 | 0.82667
2.3 | 1.08 | 3.08 | 1.08 | 3.08 | 0
1.3 | 3 | 4 | 3.8267 | 4.8267 | 0.82667
1.4 | 4 | 5.08 | 4.8267 | 5.91 | 0.83
3.2 | 2.8333 | 5.8333 | 3.2433 | 6.2433 | 0.41
2.4 | 3.08 | 5.91 | 3.08 | 5.91 | 0
2.5 | 5.91 | 6.91 | 5.91 | 6.91 | 0
1.5 | 5.08 | 7.08 | 6.2433 | 8.2433 | 1.1633
2.6 | 6.91 | 7.91 | 6.91 | 7.91 | 0
3.3 | 5.8333 | 8.6667 | 6.2433 | 9.0767 | 0.41
2.7 | 7.91 | 8.91 | 7.91 | 8.91 | 0
1.6 | 7.08 | 9.08 | 8.2433 | 10.2433 | 1.1633
2.8 | 8.91 | 10.91 | 8.91 | 10.91 | 0
1.7 | 9.08 | 11.08 | 10.2433 | 12.2433 | 1.1633
3.4 | 8.6667 | 12.6667 | 9.0767 | 13.0767 | 0.41
2.9 | 10.91 | 13.0767 | 10.91 | 13.0767 | 0
1.8 | 11.08 | 13.08 | 12.2433 | 14.2433 | 1.1633
2.10 | 13.0767 | 15.0767 | 13.0767 | 15.0767 | 0
3.5 | 12.6667 | 16.6667 | 13.0767 | 17.0767 | 0.41
1.9 | 13.08 | 16.75 | 14.2433 | 17.91 | 1.16
2.11 | 15.0767 | 17.0767 | 15.0767 | 17.0767 | 0
1.10 | 16.75 | 18.75 | 17.91 | 19.91 | 1.16
2.12 | 17.0767 | 19.0767 | 17.0767 | 19.0767 | 0
3.6 | 16.6667 | 19.5 | 17.0767 | 19.91 | 0.41
2.13 | 19.0767 | 21.0767 | 19.0767 | 21.0767 | 0
3.7 | 19.5 | 21.6667 | 19.91 | 22.0767 | 0.41
2.14 | 21.0767 | 23.0767 | 21.0767 | 23.0767 | 0
3.8 | 21.6667 | 23.6667 | 22.0767 | 24.0767 | 0.41
2.15 | 23.0767 | 24.0767 | 23.0767 | 24.0767 | 0